## Fall 2025
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Credit Card Fraud Detection
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 2025-10-06 M: Fall Break
Project Proposal
Introduction | Musaddik Hossain | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 M to 2025-09-15 W; 2025-09-15 U to 2025-09-22 T
Problem Definition | Yuha Song | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 R to 2025-09-15 S; 2025-09-22 S to 2025-09-29 T
Methods | Ankit Roy | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 U to 2025-09-22 T; 2025-09-22 S to 2025-09-22 U; 2025-09-29 W to 2025-09-29 R
Results and Discussion | Hadi Malik | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 W; 2025-09-22 S to 2025-09-22 U; 2025-09-29 W to 2025-09-29 R
References | Musaddik Hossain | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 M to 2025-09-15 W; 2025-09-15 U to 2025-09-22 T
Video Creation & Recording | Connor Priest | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 M to 2025-09-29 F
GitHub Page | Ankit Roy | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 M
Midterm Report
Final Report