## Fall 2025
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Credit Card Fraud Detection
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 2025-10-06 M: Fall Break
Project Proposal
Introduction | Musaddik Hossain | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 M to 2025-09-15 W; 2025-09-15 U to 2025-09-22 T
Problem Definition | Yuha Song | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 R to 2025-09-15 S; 2025-09-22 S to 2025-09-29 T
Methods | Ankit Roy | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 U to 2025-09-22 T; 2025-09-22 S to 2025-09-22 U; 2025-09-29 W to 2025-09-29 R
Results and Discussion | Hadi Malik | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-22 M to 2025-09-22 W; 2025-09-22 S to 2025-09-22 U; 2025-09-29 W to 2025-09-29 R
References | Musaddik Hossain | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18 | bar: 2025-09-15 M to 2025-09-15 W; 2025-09-15 U to 2025-09-22 T
Video Creation & Recording | Connor Priest | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 M to 2025-09-29 F
GitHub Page | Ankit Roy | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-29 M
Midterm Report
Introduction | Musaddik Hossain | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 29 | bar: 2025-10-06 W to 2025-10-06 R
Problem Definition | Yuha Song | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 29 | bar: 2025-10-06 R to 2025-10-06 S
Methods | Ankit Roy | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 29 | bar: 2025-10-06 F to 2025-10-06 U
Data Preprocessing (Implemented) | Hadi Malik | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 24 | bar: 2025-10-13 M to 2025-10-13 R; 2025-10-20 M to 2025-10-20 R
Supervised (Implemented) | Ankit Roy | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 24 | bar: 2025-10-13 M to 2025-10-13 T; 2025-10-13 S to 2025-10-13 U; 2025-10-20 T; 2025-10-20 S to 2025-10-27 M
Unsupervised (Implemented) | Musaddik H., Yuha S. | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 24 | bar: 2025-10-13 M to 2025-10-13 T; 2025-10-13 S to 2025-10-13 U; 2025-10-20 R; 2025-10-20 S to 2025-10-20 U; 2025-10-27 T
Results and Discussion | Hadi Malik | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 15 | bar: 2025-10-20 W; 2025-10-20 S to 2025-10-20 U
Visualizations | Ankit R., Connor P. | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 17 | bar: 2025-10-20 M to 2025-10-20 T; 2025-10-20 S to 2025-10-27 T; 2025-10-27 S to 2025-10-27 U
Quantitative Metrics | Ankit R., Connor P. | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 17 | bar: 2025-10-20 M to 2025-10-20 T; 2025-10-20 S to 2025-10-27 T; 2025-10-27 S to 2025-10-27 U
Analysis of Algorithm/Model | Connor Priest | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 17 | bar: 2025-10-20 M to 2025-10-20 T; 2025-10-20 S to 2025-10-20 U; 2025-10-27 S to 2025-10-27 U
References | Musaddik Hossain | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 10 | bar: 2025-10-27 M; 2025-10-27 S to 2025-10-27 U
Contribution Table | Yuha Song | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 10 | bar: 2025-10-27 M to 2025-10-27 T
GitHub Page | Ankit Roy | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 10 | bar: 2025-10-27 M to 2025-10-27 T; 2025-11-03 R to 2025-11-03 F
Final Report